ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

(Performance  Indicators)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยหินได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยหิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3    คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เปนเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ำเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒.  ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑  ทำให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓  เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนให         ขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔.  ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑  กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๒  กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

๔.๓  ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑  การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  4๐  คะแนน  ดังนี้

(1)  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)

ตัวบ่งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (10  คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (10  คะแนน)

(2)  การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การดำเนินโครงการ (10  คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (10  คะแนน)

๔.๒  กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  4๐  คะแนน  ดังนี้

คะแนน  4๐  คะแนน  		=  ดีมาก

คะแนน	 ๒๕   ขึ้นไป		=  พอใช้

ต่ำกว่า   ๒๐  			=   ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่  1  	:  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  10  คะแนน

  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)  	ได้  ๕  คะแนน

  มีการดำเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน  			ได้  ๔  คะแนน

  มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน			ได้  ๓  คะแนน

  มีการดำเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | คะแนนเต็ม 10 คะแนนที่ได้ 10 . |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| ๑ | กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |
| ๒ | มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน |  |
| ๓ | มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย |  |
| ๔ | มีการทบทวนแผนพัฒนา |  |
| ๕ | มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น |  |
| ๖ | มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา |  |
| ๗ | มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ |  |
| ๘ | มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา |  |
| ๙ | มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา |  |
| ๑๐ | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 |  |
| มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน |  |  |

ตัวบ่งชี้ที่  2  	:  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน  คะแนนเต็ม  10  คะแนน

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน	  		ได้  10  คะแนน

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ 	คะแนน		ได้  8  คะแนน

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน		ได้  5  คะแนน

  ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า  ๘๐  	คะแนน		ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  | คะแนนเต็ม 10 คะแนนที่ได้ 8 . |
| --- | --- | --- | --- |
| แผนพัฒนา | การติดตามและประเมิน | คะแนนประเมิน | คะแนนที่ได้ |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) | การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ | ๙๘ คะแนน | 8 |

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | ๑๐ |
| ๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | ๙ |
| ๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | ๙ |
| ๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ | ๑๐ |
| ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | ๖๐ | ๖๐ |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | ๓ | ๓ |
| ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | ๕ | ๕ |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (5 ปี) | ๓ | ๓ |
| ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ๔ | ๔ |
| ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๕ | ๕ |
| ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง | ๓ | ๓ |
| ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | ๔ | ๔ |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ | ๓ | ๓ |
| รวม | ๑๐๐ | ๙๘ |

ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน  :  การดำเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน

  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐	  	ได้  10  คะแนน

  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐		ได้  8  คะแนน

  ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป		ได้  6  คะแนน

  ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐		ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดำเนินโครงการ |  |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๐ . |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินการ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | คะแนน |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) | 324 | - | - |
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 | 90 | 27.8 | - |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 | 105 | 32.4 | - |
| การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 | 114 | 35.2 | 10 |

หมายเหตุ  :  คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)

ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  10  คะแนน

  ไม่มีผลกระทบ			  	ได้  10  คะแนน

  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ			ได้  7  คะแนน

  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ			ได้  ๓  คะแนน

  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ		ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ |  |  | คะแนนเต็ม 10 คะแนนที่ได้ 10 . |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | จำนวนโครงการ | ผลกระทบ |  |
| โครงการที่ดำเนินการ | 0 | ไม่มีผลกระทบ | 10 |

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

| ลำดับที่ | ตัวบ่งชี้ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10 | 10 |
| 2 | คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10 | 8 |
| 3 | การดำเนินโครงการ | 10 | 8 |
| 4 | ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ | 10 | 10 |
| รวมคะแนน |  | 40 | 36 |

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  36  คะแนน  ซึ่งต่ำกว่า  40  คะแนน  คืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ 3  การดำเนินโครงการ  ได้  6  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลห้วยหินบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณหลัง  เทศบาลตำบลห้วยหินสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ  35.2  ทำให้เทศบาลตำบลห้วยหินจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชุมชน  และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ  2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

| ลำดับที่ | โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 | 300,000 |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 | 299,000 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ถมดินยกพื้นทางเดิม) บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 5 | 354,000 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6 | 300,000 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 7 | 300,000 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไผ่สมบูรณ์ หมู่ที่ 9 | 355,000 |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 | 299,000 |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวน หมู่ที่ 13 | 300,000 |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 17 | 300,000 |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพชรสมบูรณ์ หมู่ที่ 19 | 353,000 |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดเหล็ก | 263,000 |  |
| 12 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสายแรงต่ำ บ้านร่อนทอง หมู่ที่ 14 | 290,000 |  |
| 13 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านตำบลห้วยหิน | 532,000 |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 | 297,000 |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ที่ 18 | 300,000 |  |
| 16 | โครงการปรับปรุงระบบประปาสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 15 | 276,000 |  |
| 17 | โครงการขยายถนน คสล. บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 | 498,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 | 299,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ไปบ้านไผ่สมบูรณ์ หมู่ที่ 9 | 493,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไผ่สมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ไปบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 | 491,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6 | 264,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 7 | 226,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 | 495,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 11 | 271,000 | จ่ายเงินสะสม |

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ  2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

| ลำดับที่ | โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 12 | 266,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายน้อม-บ้านครูดิ่ง บ้านสวน หมู่ที่ 13 | 307,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนางนันทบดี แก้วมณี ไปสระหนองโพธิ์ บ้านสวน หมู่ที่ 13 | 451,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านร่อนทอง หมู่ที่ 14 | 497,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 | 286,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยตรงข้ามประตูทางเข้าโรงเรียน) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 | 293,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 17 | 293,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 32 | โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphalitic Concrete บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ที่ 18 ไป บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 11 | 3,393,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 33 | โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphalitic Concrete บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 11 | 939,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 34 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก (จากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 – บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 5) | 972,000 | จ่ายเงินสะสม |
| 35 | โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphalitic Concrete บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ไป บ้านกระเบื้อง ตำบลหนองชัยศรี | 1,953,000 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 36 | โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphalitic Concrete บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 7 ไป บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหิน | 3,495,000 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| รวม 21,300,000.- บาท |  |  |  |

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ  2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12,774,000 |  |
| 2 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 5,760,000 |  |
| 3 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150,000 |  |
| 4 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 136,605 |  |
| 5 | โครงการชุมชนน่าอยู่ ปลอดขยะและลูกน้ำยุงลาย | 50,000 |  |
| 6 | อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 20,000 |  |
| 7 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 380,000 |  |
| 8 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 90,000 |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | 50,000 |  |
| 10 | โครงการธรรมะบำบัดวัยชราไม่ซึมเศร้า สร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ | 50,000 |  |
| 11 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 387,000 |  |
| 12 | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 118,000 |  |
| รวม 19,965 ,605.- บาท |  |  |  |

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ  2563

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | วันเด็กแห่งชาติ | 120,000 |  |
| 2 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 850,323 |  |
| 3 | สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 474,680 |  |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ (ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง) | 20,000 |  |
| 5 | อุดหนุนโรงเรียนโคกโสนทองวิทยา (ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี) | 40,000 |  |
| 6 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ (ตามโครงการมหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาวอำเภอหนองหงส์) | 50,000 |  |
| 7 | อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยหิน (ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน) | 40,000 |  |
| 8 | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางสระมะค่าวิทยา (ตามโครงการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน) | 20,000 |  |
| 9 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเพชร (ตามโครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ) | 40,000 |  |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม (ตามโครงการเยาวชนห้วยหินพอเพียงตามรอยพ่อ) | 50,000 |  |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางสระมะค่าวิทยา (โครงการพัฒนาศิลปะพื้นบ้าน วงโปงลาง) | 40,000 |  |
| 12 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล | 30,000 |  |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง (ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด) | 40,000 |  |
| 14 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ (ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) | 10,000 |  |
| 15 | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 15,000 |  |
| 16 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ (ตามโครงการจัดงานประเพณีและงานรัฐพิธี) | 15,000 |  |
| 17 | อุดหนุนวัดบ้านโนนงิ้ว (โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน) | 60,000 |  |
| 18 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ (ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์) | 10,000 |  |
| 19 | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา DLTV | 30,700 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 20 | โครงการปรับปรุงอ่างน้ำ ทำเป็นที่แปรงฟัน (ศพด.บ้านโนนงิ้ว) | 50,000 |  |
| 21 | โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเพชร หมู่ที่ 5 | 89,000 |  |
| 22 | โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 7 | 89,000 |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติและฐานพระพุทธรูป (ศพด.บ้านโนนงิ้ว) | 160,000 |  |
| 24 | โครงการจัดซื้อปั้มน้ำบาดาลเจ็ทคู่รวมอุปกรณ์ | 25,000 |  |
| รวม 2,368,703-. บาท |  |  |  |

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ  2563

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 5,000 |  |
| รวม 5,000-. บาท |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 58,000 |  |
| 2 | โครงการอบรมอาสาสมัครรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 30,000 |  |
| รวม 88,000 -. บาท |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านส่งเสริมการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการขุดลอกหนองถนนหักสาธารณประโยชน์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 | 970,000 |  |
| 2 | โครงการขุดลอกทำนบน้ำห้วยหิน บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 12 | 297,000 |  |
| 3 | โครงการขุดลอกสระน้ำหนองเต็ง บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 11 | 300,000 |  |
| 4 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ บ้านสวน หมู่ที่ 13 | 2,249,000 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ |
| 5 | โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านศิลาทอง (ทำนบน้ำห้วยหิน) บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 12 | 631,200 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ |
| รวม 4,447,200.- บาท |  |  |  |

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ  2563

ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดหาวัสดุ- ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน แยกเป็น 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5) ค่าวัสดุก่อสร้าง 6) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9) ค่าวัสดุการเกษตร 10) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 11) ค่าวัสดุกีฬา 12) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,295,000 223,000 100,00 360,000 220,000 60,000 70,000 80,000 102,000 20,000 50,000 50,000 60,000 | ทุกส่วนราชการ |
| 2 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 511,040 |  |
| 3 | โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 108,000 |  |
| 4 | โครงการพัฒนาระบบสารบรรณและอิเล็กทรอนิกส์ | 10,000 |  |
| 5 | โครงการจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่และจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยหิน | 20,000 |  |
| 6 | โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000 |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการนอกเวลาทำงานหรือในเวลากลางวันของวันทำการ | - | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 8 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 177,000 |  |
| 9 | เงินสมทบ/เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) | 45,000 |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน | 10,000 |  |
| 11 | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ | 4,896 |  |
| 12 | โครงการอบรมความรู้ให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 19,8000 |  |
| 13 | โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ | 36,000 |  |
| 14 | โครงการรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้ในกรณีที่จำเป็น/ฉุกเฉิน | 395,684 |  |

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ  2563

ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม | 30,000 |  |
| 16 | โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอฉายแบบแขวน | 54,600 |  |
| 17 | โครงการจัดซื้อจอฉายโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง | 3,500 |  |
| 18 | ค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | 30,000 |  |
| 19 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 330,000 |  |
| 20 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุมในการจัดซื้อจัดจ้าง | 508,000 |  |
| 21 | โครงการจ้างเหมาแรงงานภาคประชาชน | 2,700,000 |  |
| 22 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 77,100 |  |
| 23 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 132,000 |  |
| 24 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 21,600 |  |
| 25 | โครงการจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถกู้ภัย | 37,500 |  |
| 26 | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 2 ชั้น | 4,500 |  |
| 27 | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 4 ชั้น | 85,000 |  |
| 28 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลห้วยหิน | 75,115 |  |
| 29 | โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติหน้าที่บริการแพทย์ฉุกเฉิน | 864,000 |  |
| 30 | โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน | 155,900 |  |
| 31 | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | 30,000 |  |
| 32 | โครงการปรับปรุงหอประชุมชั้นสอง | 330,000 |  |
| 33 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหิน | 296,000 |  |
| 34 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยหิน | 150,000 |  |
| รวม 8,740,435 .- บาท |  |  |  |
| รวมทั้งหมด 36,949,338 .- บาท |  |  |  |

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ : ..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ตำแหน่ง ..............................................

สังกัด : สำนัก/กอง ...................................................................................................................................

คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก

| ลำดับที่ | ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน |  |  |
| ๒ | เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๓ | สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล |  |  |
| ๔ | ได้ดำเนินโครงการ |  |  |
| ๕ | ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน |  |  |
| ๖ | งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ |  |  |
| ๗ | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์ |  |  |
| ๘ | การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |
| ๙ | มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... ................................................................................................... |  |  |
| ๑๐ | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป |  |  |

**************************